## Trang tính1
MỖI NGƯỜI 5 MÀN HÌNH NHÉ, HẾT R THÌ 4 MÀN
Việc cần làm | Loại | Mức độ ưu tiên | Chủ sở hữu | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Cột mốc | Thành phẩm | Ghi chú
Vẽ Component chung | Android | Cao | Long | Ðã hoàn thành | 2025-10-06 | 2025-10-23
Import bibtex | Android | Cao | Hoàn | Ðã hoàn thành | 2025-10-20 | 2025-10-26
Import new paper | Android | Cao | Sơn | Đang thực hiện
Favorite, recently read, recently added | Android | Trung bình | Hiếu | Chưa bắt đầu
Home | Android | Cao | Long | Đang thực hiện
Read pdf | Android | Cao | Long | Đang thực hiện
FIlter | Android | Cao | Hiếu | Chưa bắt đầu
Search | Android | Cao | Hiếu | Chưa bắt đầu
Feed & Alert | Android | Trung bình | Hoàn | Ðã hoàn thành | 2025-10-27 | 2025-10-31
Login | Android | Trung bình | Hiếu | Ðã hoàn thành
Overview (paper details) | Android | Thấp | Hoàn | Ðã hoàn thành | 2025-10-27 | 2025-10-31
Citation (paper details) | Android | Cao | Hoàn | Chưa bắt đầu
References (paper details) | Android | Cao | Hoàn | Ðã hoàn thành | 2025-10-27 | 2025-10-31
Reading list, create reading list | Android | Cao | Sơn | Ðã hoàn thành
Profile | Android | Thấp | Hiếu | Ðã hoàn thành
Collection, create collection | Android | Cao | Tuấn | Ðã hoàn thành
Teams list, team details | Android | Cao | Sơn | Ðã hoàn thành | 2025-10-26
Create team | Android | Cao | Sơn | Ðã hoàn thành
View paper status/priorty | Android | Cao | Tuấn | Ðã hoàn thành
Set paper status/priority | Android | Cao | Tuấn | Ðã hoàn thành
Offline access | Android | Trung bình | Long | Đang thực hiện
Reading status | Android | Cao | Tuấn | Đang thực hiện
Notification dropdown, toast | Android | Thấp | Sơn | Hoãn lại
Notification details | Android | Thấp | Long | Chưa bắt đầu
Paper Services | Service | Cao | Hoàn | Ðã hoàn thành
Group Service | Service | Cao | Tuấn | Đang thực hiện
Account Service | Service | Cao | Hiếu | Ðã hoàn thành
Notification Service | Service | Thấp | Long | Đang thực hiện
Reading Service | Service | Cao | Sơn | Ðã hoàn thành
API Gateway | Service | Cao | Sơn | Ðã hoàn thành
Eureka Server | Service | Cao | Tuấn | Ðã hoàn thành